PET ADOPTION PREDICTOR

Plan de Proyecto — Machine Learning

Organización de Issues · Kanban · Roles del Equipo

Equipo de 4 personas · Metodología Scrum · GitHub Projects (Kanban)

# 1. Contexto del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo construir un sistema de Machine Learning capaz de predecir cuántos días permanecerá un animal en un refugio antes de ser adoptado (TimeInShelterDays), basándose en sus características físicas, historial y condición de salud.

Dataset: pet_adoption_data.csv — 2.007 registros con variables como PetType, Breed, AgeMonths, WeightKg, Vaccinated, HealthCondition, AdoptionFee, PreviousOwner, etc.

El sistema resultante permitirá a los refugios priorizar estrategias de adopción para los animales con mayor riesgo de permanencia prolongada.

## 1.1 Variable Objetivo — Regresión vs Clasificación

Por qué TimeInShelterDays (regresión) y no AdoptionLikelihood (clasificación)

El dataset contiene AdoptionLikelihood con valores 0 o 1 (sí/no fue adoptado). Predecir esa variable sería un problema de clasificación binaria, pero los requisitos del proyecto exigen una variable numérica continua.

TimeInShelterDays toma valores reales (ej: 8, 27, 85, 136 días). El modelo responde a: "dado este animal con estas características, ¿cuántos días estará en el refugio?". Esto es regresión, cumple los requisitos y tiene mayor utilidad práctica para los refugios.

Nota: AdoptionLikelihood puede incluirse como modelo secundario de clasificación para enriquecer el proyecto, pero el modelo principal para cumplir requisitos es la regresión.

## 1.2 Objetivos del Sistema

- Modelado predictivo para determinar el tiempo estimado de permanencia en el refugio.

- Análisis del impacto de factores como raza, edad, vacunación y condición de salud en las tasas de adopción.

- Desarrollar estrategias basadas en datos para aumentar las tasas de adopción.

- Productivizar el modelo en una aplicación web accesible para los refugios.

# 2. Tecnologías del Proyecto

Las tecnologías mínimas requeridas son:

- Jupyter Notebook / Kaggle Notebooks — desarrollo y documentación del análisis

- NumPy, Pandas — manipulación y análisis de datos

- Scikit-learn, Optuna — modelado ML y optimización de hiperparámetros

- Matplotlib, Pyplot, Seaborn — visualizaciones

Tecnologías adicionales para las fases de producción:

- Streamlit — aplicación web para productivizar el modelo

- Supabase (PostgreSQL) — base de datos para predicciones, feedback y nuevos datos

- Docker — contenedorización de la aplicación

- GitHub Actions / Render / Railway — CI/CD y despliegue

- Pytest — tests unitarios

# 3. Estructura del Repositorio

Estructura de carpetas recomendada para el repositorio de GitHub:

pet-adoption-ml/

├── data/                  # Dataset original y versiones procesadas

├── notebooks/             # Jupyter Notebooks de EDA y modelado

│   ├── 01_eda.ipynb

│   ├── 02_baseline_model.ipynb

│   └── 03_advanced_models.ipynb

├── src/                   # Código fuente reutilizable

│   ├── preprocessing.py

│   ├── train.py

│   └── predict.py

├── app/                   # Aplicación Streamlit

│   └── main.py

├── tests/                 # Tests unitarios con pytest

├── docker/                # Dockerfile y docker-compose

├── models/                # Modelos entrenados serializados (.pkl/.joblib)

├── requirements.txt

└── README.md

# 4. Niveles de Requisitos

El proyecto se organiza en 4 niveles de madurez, cada uno con sus requisitos específicos. Se debe avanzar en orden y consolidar cada nivel antes de pasar al siguiente.

## 🟢 Nivel Esencial

- Modelo de ML funcional que prediga TimeInShelterDays (variable numérica continua).

- EDA completo con scatter plots, distribución de la variable objetivo y correlaciones.

- Overfitting inferior al 5% (diferencia entre métricas de entrenamiento y validación).

- Aplicación web con Streamlit que productivice el modelo.

- Informe de rendimiento: RMSE, MAE, R², feature importance, residuos, pred vs real.

## 🟡 Nivel Medio

- Modelos ensemble: Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost.

- Validación cruzada K-Fold o Leave-One-Out.

- Optimización de hiperparámetros con Optuna (Bayesian Optimization).

- Sistema de recogida de feedback para monitorizar la performance en producción.

- Pipeline de ingestión de datos nuevos para futuros reentrenamientos.

## 🟠 Nivel Avanzado

- Versión dockerizada de la aplicación.

- Base de datos Supabase para almacenar predicciones, feedback y datos recogidos.

- Despliegue en la nube (Render, Railway, AWS, GCP, etc.).

- Tests unitarios con pytest: preprocesamiento, métricas mínimas aceptables.

## 🔴 Nivel Experto (MLOps)

- A/B Testing para comparar modelos en producción.

- Monitoreo de Data Drift para detectar cambios en la distribución de los datos.

- Auto-reemplazo de modelos si la nueva versión supera métricas predefinidas.

- Sistema de entrenamiento y despliegue automático.

# 5. Roles del Equipo

| Rol | Responsabilidades Principales | Issues Asignadas por Defecto |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master / Dev | Mantener el Kanban actualizado, resolver blockers, reviews de PR, definir Definition of Done. Participa también como desarrollador. | SETUP-01/02, DB-01/02, FRONT-03, MLOPS-* |
| Dev 1 | EDA, modelos, informes de rendimiento, tests de métricas. | EDA-01/02, ML-02/03, ML-05, TEST-02, DOCKER-01 |
| Dev 2 | Preprocesamiento, validación cruzada, tests de preprocesamiento, Docker. | ML-01, EDA-03, ML-04, ML-06, TEST-01, DOCKER-02 |
| Dev 3 | Visualizaciones, optimización de hiperparámetros, despliegue. | EDA-04, ML-07, DEPLOY-01 |

Nota: La asignación es orientativa. El Scrum Master puede reasignar issues en cada sprint según disponibilidad y carga de trabajo de cada miembro.

# 6. Milestones y Orden de Trabajo

El proyecto se divide en un Sprint 0 de configuración y 4 Milestones principales. El orden es crítico: no se debe avanzar al siguiente milestone sin completar el anterior.

## Sprint 0 — Setup del Proyecto

Duración estimada: 1 día. Todos los miembros participan. Sin esto, el resto del proyecto no puede comenzar.

| Issue ID | Descripción | Asignado a | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| SETUP-01 | Crear repositorio GitHub con estructura de carpetas | Scrum Master | — |
| SETUP-02 | Configurar proyecto Kanban en GitHub Projects | Scrum Master | SETUP-01 |
| SETUP-03 | Crear entorno virtual y requirements.txt base | Dev 1 | SETUP-01 |
| SETUP-04 | Subir dataset y validar carga correcta del CSV | Dev 2 | SETUP-01 |

## Milestone 1 — EDA + Modelo Base (Nivel Esencial 🟢)

Este milestone es el núcleo del proyecto. Sin el EDA y el modelo base funcionando, los niveles superiores no tienen sentido.

| Issue ID | Descripción | Asignado a | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| EDA-01 | Análisis de calidad de datos (nulos, tipos, duplicados, outliers) | Dev 1 | SETUP-03/04 |
| EDA-02 | Análisis univariante de TimeInShelterDays (distribución, skewness) | Dev 1 | EDA-01 |
| EDA-03 | Análisis bivariante: correlaciones y scatter plots vs variable objetivo | Dev 2 | EDA-01 |
| EDA-04 | Visualizaciones por tipo de animal y variables categóricas (boxplots) | Dev 3 | EDA-01 |
| ML-01 | Preprocesamiento: OneHotEncoding de categóricas + StandardScaler | Dev 2 | EDA-01 |
| ML-02 | Modelo baseline (LinearRegression / DecisionTree) + métricas MAE/RMSE/R² | Dev 3 | ML-01 |
| ML-03 | Informe de rendimiento: feature importance, residuos, pred vs real | Dev 1 | ML-02 |
| ML-04 | Control de overfitting (<5%) — documentar métricas train vs validation | Dev 2 | ML-02 |
| FRONT-01 | App básica en Streamlit: formulario de inputs → predicción | Scrum Master | ML-02 |

## Milestone 2 — Modelo Avanzado + Feedback Loop (Nivel Medio 🟡)

Solo iniciar este milestone cuando el Milestone 1 esté completamente cerrado y la app básica funcione.

| Issue ID | Descripción | Asignado a | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| ML-05 | Implementar modelos ensemble (Random Forest, XGBoost, GradientBoosting) | Dev 1 | ML-01/02 |
| ML-06 | Validación cruzada K-Fold (k=5 o k=10) sobre el mejor modelo | Dev 2 | ML-05 |
| ML-07 | Optimización de hiperparámetros con Optuna (Bayesian Optimization) | Dev 3 | ML-05 |
| FRONT-02 | Sistema de feedback en app: el usuario valida si la predicción fue correcta | Scrum Master | FRONT-01 |
| DB-01 | Diseño del esquema de BD en Supabase: tablas predictions, feedback, new_data | Scrum Master | FRONT-01 |
| DB-02 | Conectar Streamlit con Supabase (lectura/escritura de predicciones y feedback) | Scrum Master | DB-01, FRONT-02 |

## Milestone 3 — Producción y Despliegue (Nivel Avanzado 🟠)

| Issue ID | Descripción | Asignado a | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCKER-01 | Crear Dockerfile para la app Streamlit | Dev 1 | FRONT-01/02 |
| DOCKER-02 | docker-compose.yml con app + entorno | Dev 2 | DOCKER-01 |
| DEPLOY-01 | Despliegue en Render / Railway / Hugging Face Spaces con CI/CD desde GitHub | Dev 3 | DOCKER-01/02 |
| TEST-01 | Tests unitarios de preprocesamiento con pytest | Dev 2 | ML-01 |
| TEST-02 | Tests de métricas mínimas aceptables (ej: si R² < 0.6 → falla el test) | Dev 1 | ML-02 |
| FRONT-03 | Dashboard de monitoreo en Streamlit: métricas en tiempo real desde Supabase | Scrum Master | DB-02 |

## Milestone 4 — MLOps (Nivel Experto 🔴)

Este milestone es opcional dependiendo del tiempo disponible. Solo iniciar si los 3 anteriores están cerrados.

| Issue ID | Descripción | Asignado a | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| MLOPS-01 | Script de reentrenamiento automático con datos nuevos acumulados en Supabase | Dev 1 | DB-02 |
| MLOPS-02 | A/B Testing: comparar modelo actual vs nuevo en producción | Dev 3 | MLOPS-01 |
| MLOPS-03 | Monitoreo de Data Drift con Evidently o similar | Dev 2 | MLOPS-01 |
| MLOPS-04 | Auto-reemplazo del modelo si supera métricas predefinidas | Scrum Master | MLOPS-01/02/03 |

# 7. Definition of Done (DoD) por Tipo de Issue

Como Scrum Master, debes asegurarte de que el equipo entiende estos criterios antes de mover una issue a 'Done'.

| Tipo | Criterios para marcar como Done |
| --- | --- |
| EDA-* | Notebook ejecutado sin errores, gráficas guardadas en /notebooks, conclusiones escritas en celda markdown. |
| ML-* | Métricas documentadas en el README del notebook, comparación train vs validation incluida. |
| FRONT-* | La app corre localmente con streamlit run sin errores, PR revisado por al menos 1 persona. |
| DB-* | Tablas creadas en Supabase, conexión probada con inserción y lectura de al menos 1 registro de prueba. |
| DOCKER-* | Imagen buildea sin errores (docker build), contenedor arranca correctamente (docker run). |
| DEPLOY-* | URL pública accesible, pipeline de CI/CD documentado en README. |
| TEST-* | pytest pasa con 0 errores, cobertura documentada. |
| MLOPS-* | Script ejecutado end-to-end en entorno de prueba, resultados documentados. |

# 8. Configuración del Tablero Kanban

El tablero en GitHub Projects debe tener las siguientes columnas:

| Columna | Descripción | Límite WIP |
| --- | --- | --- |
| 📋 Backlog | Todas las issues pendientes, ordenadas por prioridad. | Sin límite |
| 🔄 In Progress | Issues en las que alguien está trabajando actualmente. | Máx. 2 por persona |
| 👀 In Review | PR abierto esperando revisión de código. | Máx. 4 en total |
| ✅ Done | Issues completadas según la Definition of Done. | Sin límite |

Reglas del Kanban:

- Cada desarrollador solo puede tener 2 issues en 'In Progress' simultáneamente.

- Toda issue que pasa a 'Done' debe tener un PR asociado (excepto SETUP-*).

- El Scrum Master hace una revisión del tablero al inicio de cada sesión de trabajo.

- Las dependencias entre issues deben estar escritas en el campo de descripción de cada issue.

Pet Adoption ML Project — Documento de Planificación v1.0

Hola ChatGPT.

Estoy trabajando en un proyecto de equipo.

Vamos a llamarlo:

Proyect_V_Regression_Team3_Docs_JJ

He realizado los siguientes pasos:

git clone https://github.com/Bootcamp-IA-P6/Proyect_V_Regression_Team3.git

cd Proyect_V_Regression_Team3

Coder@F5-LAPMAD-124 MINGW64 ~/Proyectos/Proyect_V_Regression_Team3 (main)

$ pwd

/c/Users/Coder/Proyectos/Proyect_V_Regression_Team3

Estoy en la rama main.

Debo crear una rama de trabajo para mí en la que pueda aportar pero no interferir en el trabajo de mis compañeros.

¿Puedes darme los comandos?.

Me sirve git checkout -b

Gracias ChatGPT.